## ANEXO 3
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ANEXO 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022
AÑO: | 2021
VERSIÓN: | 1 del 10 de noviembre de 2021
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | GRUPO DE INTERÉS O DE VALOR | DERECHO QUE SE GARANTIZA | TIEMPO PARA PUBLICACIÓN O EJECUCIÓN | INDICADOR | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar de forma conjunta con las áreas involucradas, la estrategia de rendición de cuentas de la gestión. | TODAS | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Enero. Cada año | Estrategia elaborada | Definir la estrategia dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Estrategia definida dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-01-02 | 2022-01-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Realizar y publicar informe de gestión del año inmediatamente anterior. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | A más tardar el 31 de enero de cada año. | Documento públicado | Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior | Informe de gestión vigencia anterior. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-01-02 | 2022-01-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar el contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada de ellas. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Cada vez que se requiera | Número de contenido de las decisiones o políticas publicados / Total de contenidos de las decisiones o políticas solicitados en el periodo | Publicar las Politicas de la Entidad | Politicas de la Entidad publicadas. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Apoyar la actualización del portal web bajo los requerimientos de Gobierno. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Permanente | Cantidad de contenidos actualizados / cantidad de contenidos solicitados para actualizar en el periodo | Contenidos actualizados según solicitud. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Mantener actualizado el micrositio de Rendición de cuentas en la web. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Permanente | Cantidad de contenidos actualizados / cantidad de contenidos solicitados para actualizar | Micrositio de Rendición de cuentas actualizado en la web. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar resultados de la encuesta realizada sobre evaluación del evento de Rendición de Cuentas. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 1 vez al año. | Informe de resultados publicado | Publicar el informe de resultados de evaluación del evento de Rendición de Cuentas. | Informe de resultados de evaluación del evento de Rendición de Cuentas publicado. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-07-01 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Mantener a los colaboradores y a la ciudadanía informados sobre la gestión del Icfes a través de los medios de comunicación existentes en el Instituto. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Permanente | Publicaciones y/o actualizaciones en canales de comunicación (Página web, redes sociales, boletin interno) | Publicaciones y/o actualizaciones en las canales de comunicación | Publicaciones y/o actualizaciones en canales de comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar y mantener actualizado en la página web el horario de atención al ciudadano de los canales dispuestos. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Cada vez que se requiera. | # de actualizaciones realizadas/ Total de modificaciones al horario de atención al ciudadano | Información institucional actualizada en la página web. | Información institucional actualizada en la página web. | Unidad de Atención al Ciudadano | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar y mantener actualizados los detalles de los trámites y servicios brindados directamente al público o que se pueden agotar en la entidad. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Permanente, cade vez que se requiera. | Total de trámites y servicio actualizados/ Total de trámites y servicios registrados | Publicación detalles de los trámites y servicios brindado | Publicación detalles de los trámites y servicios brindado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar y mantener actualizado el mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Permanente, cade vez que se requiera. | Total de publicaciones del mecanismo/Total de actualización del mecanismo | Divulgar en el sitio web oficial, los medios de comunicación física y otros canales de comunicación habilitados por el mismo | Divulgar en el sitio web oficial, los medios de comunicación física y otros canales de comunicación habilitados por el mismo | Unidad de Atención al Ciudadano | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar y Publicar informe de PQRS | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Trimestral. | Publicación trimestral de informe de resultados de gestión de PQRS | Informe de todas las PQRS y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. | Informe de PQRS y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. | Unidad de Atención al Ciudadano | 2022-04-01 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Realizar oportunamente el registro de usuarios, asociación de contratos y reporte de novedades para las Hojas de Vida vinculadas en el SIGEP. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | El reporte de novedades y asociación de contratos en el SIGEP se realizará mes vencido. | Número de novedades de contratistas prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión vinculadas en SIGEP del periodo / Número de novedades de contratistas prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión presentadas en el periodo *100 | 100% | Directorio de contratistas prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión actualizado en el SIGEP. | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2022-02-15 | 2022-12-15
Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Máximo 31 de enero de cada año y de manera mes vencido las modificaciones realizadas. | Número de Versiones del PAA publicadas en el periodo / Número de Versiones del PAA realizadas en el periodo *100 | 100% | Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en la página web institucional y en la herramienta sistemática que disponga Colombia Compra Eficiente. | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2022-01-15 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Mantener activo y actualizado el vínculo SECOP para evidenciar las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | → Los sujetos obligados que contraten con cargo a recursos públicos deben publicar los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los (3) días siguientes a su expedición (Art. 19 Dec 1510/13). | Disponibilidad del Vinculo a SECOP o el que haga sus veces en Página web Institucional | 100% | Vínculo SECOP o el que haga las veces en la página web institucional. | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2022-01-15 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Tramitar en SECOP II la adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública. El sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Cada vez que se celebra un contrato en SECOP II o herramienta que haga las veces y de manera mes vencido en página web. | Número de procesos contractuales adjudicados publicados en el periodo / Número de procesos contractuales adjudicados en el periodo *100 | 100% | Publicación de información de contratación pública en la página web y en el SECOP II o herramienta que haga las veces. | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Mantener actualizado el Manual de Contratación. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Cada vez que se actualice | Número de Manuales de Contratación vigentes publicados / Número de Manuales de Contratación vigentes *100 | 100% | Manual de contratación vigente publicado. | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Actualizar y publicar un plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Cada vez que se presenten modificaciones a la planeación estratégica que afecte las actividades establecidas a corto, mediano y largo plazo en el Programa de Gestión Documental. | Número de Programas de Gestión Documental vigentes publicados / Número de Programas de Gestión Documental vigentes *100 | 100% | Programa de gestión documental vigente actualizado | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Implementar y actualizar si se requiere el Plan Institucional de Archivos. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Cada vez que se presenten modificaciones a la planeación estratégica que afecte las actividades establecidas a corto, mediano y largo plazo en el Plan Institucional de Archivos. | Número de actividades del Plan Operativo de acción del periodo ejecutadas / Número de actividades del Plan Operativo de acción del periodo planificadas *100 | 100% | Implementación del Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Mantener actualizadas las listas de series documentales con sus correspondientes tipos de documentos, a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Cada vez que se actualice el instrumento de las TRD, con base en lo definido en el Acuerdo AGN 004 del 2019. | Número de Tablas de retención documental vigentes publicadas / Número de Tablas de retención documental vigentes *100 | 100% | Tablas de Retención Documental convalidadas y publicadas | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar el Plan de Acción Institucional. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. | A más tardar el 31 de enero de cada año. | Documento publicado. | Documento publicado antes del 31 de enero de 2021. | Plan de Acción Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-01 | 2022-01-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar políticas, lineamientos o manuales generados por la Oficina Asesora de Planeación y que tengan clasificación de la información pública. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. | Cada vez que se creen o modifiquen. | (Total de documentos actualizados/Total de documentos solicitados para actualizar)*100 | 100% | Políticas, lineamientos o manuales institucionales publicados en página web. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Actualizar y publicar la matriz de procesos y procedimientos Icfes. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 4 veces al año | (Número de matrices con procedimientos actualizados/Total matrices proyectadas publicar en el periodo)*100 | 100% | Matriz de procesos y procedimientos Icfes publicada. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Revisar y actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. | 1 vez al año. | Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés publicada. | Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés (1) publicada. | Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-02 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Reportar a Organismos de control información que se solicite. | Entes de Control (GOBIERNO) | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. | De acuerdo con las fechas establecidas en el Plan Anual de Auditoria | (informes reportados a Organismos de Control/ Total de Informes de reportes a Organismos de control programados en el PAA de la vigencia o solicitados por entes de control) X 100 | 100% | Informes a organismos de control. | Oficina de Control Interno | 2022-01-03 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Mantener actualizadas las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Permanente | Cantidad de actualizaciones en el normograma para el periodo | Normograma actualizado en la web | Normograma | Oficina Asesora Jurídica | 2021-02-15 | 2021-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar Datos abiertos en (www.datos.gov.co) | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Estará alineado con el cronograma del FTP | Número de Datos publicados / Número de datos listos para publicar | 100% | Publicar los conjuntos de datos para las pruebas Saber 3,5,9, Saber 11, Pre-Saber, Saber Pro y Saber TyT relacionados con las pruebas aplicadas y de acuerdo con el cronograma institucional asociado a FTP para el periodo 2020/2021. | Dirección de Tecnología e Información. Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-01 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Actualizar y publicar El Registro de Activos de Información (RAI) | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 1 vez al año. Se actualiza en el segundo semestre. | Avance de publicación Registro de Activos de Información (RAI) | 100% | El Registro de Activos de Información (RAI) | Dirección de Tecnología e Información. Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-01 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 1 vez al año. Se actualiza en el segundo semestre. | Avance de publicación Índice de Información Clasificada y Reservada. | 100% | El Índice de Información Clasificada y Reservada. | Dirección de Tecnología e Información. Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-01 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Actualizar y publicar el esquema de Publicación. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 1 vez al año. Se actualiza en el segundo semestre. | Avance de publicación Esquema de Publicación. | 100% | El Esquema de Publicación. | Dirección de Tecnología e Información | 2022-01-01 | 2022-12-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar Presupuesto General asignado de la vigencia fiscal. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Enero. Cada año. | Resolución Confis + Resolución Interna de desagregación + Acuerdo refrendación / Total de documentos a publicar | Publicar Estados Financieros y ejecución presupuestal | Presupuesto de la Entidad. | Subdirección Financiera y Contable | 2022-01-02 | 2022-01-31
Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar Ejecución presupuestal histórica anual. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Febrero. Cada año. | Informe mensual de ejecución presupuestal diciembre / Informe mensual de ejecución presupuestal diciembre | Publicar Estados Financieros y ejecución presupuestal | Ejecución presupuestal histórica. | Subdirección Financiera y Contable | 2022-01-01 | 2022-02-28
Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar presupuesto desagregado (Ejecución Mensual del Presupuesto) y/o modificaciones. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Permanente (mensual) | Ejecuciones mensuales (ene + feb + mar + abr + may + jun + jul + ago + sep + oct + nov + dic ) /Total de informes de enero a diciembre | Publicar Estados Financieros y ejecución presupuestal | Presupuesto desagregado. | Subdirección Financiera y Contable | 2022-01-02 | 2022-12-31
Dialogo en doble via con la ciudadania y las organizaciones | Planear y ejecutar el espacio de diálogo de rendición de cuentas. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación | De acuerdo a la programación establecida por el equipo de rendición de cuentas. | (Evento realizado / evento programado) * 100%) | 100% | Evento de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | 2022-01-01 | 2022-10-31
Dialogo en doble via con la ciudadania y las organizaciones | Realizar la divulgación interna y externa a través de los canales de comunicaciones existentes, de la encuesta de interes a la ciudadanía y sus resultados. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación | Trimestral | (Publicaciones realizadas / publicaciones programadas) * 100%) | 100% | Videos, cápsulas y/o transmisiones de Facebook Live | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo y SAyD | 2022-07-01 | 2022-12-31
Dialogo en doble via con la ciudadania y las organizaciones | Publicar y realizar seguimiento al Plan de participación ciudadana. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Para la publicación del plan, a más tardar el 31 de enero de cada año y sus seguimientos trimestrales. | Total de publicaciones del Plan de participación ciudadana/Total de versiones del Plan de participación ciudadana | Plan de Participación Ciudadana publicados | Plan de Participación Ciudadana. | Unidad de Atención al Ciudadano | 2022-01-02 | 2022-01-31
Dialogo en doble via con la ciudadania y las organizaciones | Participar en los espacios dispuestos por el DNP para presentar la oferta de trámites y servicios a la ciudadanía en las regiones. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | De acuerdo a la programación del DNP | # de participación de la Entidad en los espacios progrmados por el DNP / Espacios programados por el DNP para la presentación de la oferta en tramites y servicios | Asistir al 50% de las ferias programadas por el DNP. | Asistir al 50% de los espacios programados por el DNP. | Unidad de Atención al Ciudadano | 2022-01-01 | 2022-12-31
Dialogo en doble via con la ciudadania y las organizaciones | Pilotajes y o grupo focal con la comunidad educativa | Usuarios de información | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación | En el transcurso del año | (Actividades realizadas / actividades programadas) * 100%) | 100% | Pilotajes y/o grupos focales | Subdirección de Análisis y Divulgación | 2022-01-01 | 2022-12-31
Dialogo en doble via con la ciudadania y las organizaciones | Espaciós de difusion con la comunidad educativa | Usuarios de información |  | En el transcurso del año | (Actividades realizadas / actividades programadas) * 100%) | 100% | Entrega de caja de herramientas Encuentros virtuales y/o presenciales | Subdirección de Análisis y Divulgación | 2022-01-01 | 2022-12-31
Dialogo en doble via con la ciudadania y las organizaciones | Encuentro Nacional de Líderes | Usuarios de información |  | En el transcurso del año | (Actividades realizadas / actividades programadas) * 100%) | 100% | Encuentro virtual y/o presencial con los líderes de calidad de las Secretarías de educación. | Subdirección de Análisis y Divulgación | 2022-01-01 | 2022-12-31
Dialogo en doble via con la ciudadania y las organizaciones | Mesas de trabajo y divulgación con diferentes poblaciones enfoque de inclusión | Usuarios de información |  | En el transcurso del año | (Actividades realizadas / actividades programadas) * 100%) | 100% | Mesas de trabajo | Subdirección de Análisis y Divulgación | 2022-01-01 | 2022-12-31
Dialogo en doble via con la ciudadania y las organizaciones | Realización de actividades de responsabilidad social con las comunidades cercanas o afines a la gestión de talento humano | No aparece la opción para incluir a las comunidades como grupo de interés de valor | Inclusión | Vigencia 2021 | No de actividades realizadas | 2 actividades en el año | Actividades de responsabilidad social realizadas | Subdirección de Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-15
Dialogo en doble via con la ciudadania y las organizaciones | Divulgación de ofertas de empleo y vinculación de personas | No aparece la opción para incluir a las comunidades como grupo de interés de valor | Inclusión | Vigencia 2021 | No de ofertas publicadas | Cantidad de personas vinculadas | Personas vinculadas | Subdirección de Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-15
Dialogo en doble via con la ciudadania y las organizaciones | Promover la vinculación de personas con discapacidad | No aparece la opción para incluir a las comunidades como grupo de interés de valor | Inclusión | Vigencia 2021 | Cantidad de convocatorias divulgadas | Cantidad de personas con discapacidad vinculadas | Personas con discapacidad vinculadas | Subdirección de Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-15
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Identificar con todas las dependencias del instituto: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de interés de Icfes. 2. Con las actividades identificadas, señalar cuáles son acciones de participación ciudadana o espacios de rendición de cuentas y los grupos de interés que serán involucrados. | TODOS | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. | 1 vez al año. | Documento que relaciona las acciones de participación ciudadana o espacios de rendición de cuentas que realizará el Icfes desde las diferentes dependencias. | Documento divulgado internamente que relaciona las acciones de participación ciudadana o espacios de rendición de cuentas que realizará el Icfes desde las diferentes dependencias. | Documento divulgado internamente que relaciona las acciones de participación ciudadana o espacios de rendición de cuentas que realizará el Icfes desde las diferentes dependencias. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-01-02 | 2022-06-30
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Evaluar, de forma participativa, la estrategia de Rendición de cuentas con los públicos objetivos y utilizar resultados para el plan de mejoramiento. | TODOS | Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Durante todo el año | Sección construida | Recibir por lo menos 1000 respuestas en el año y realizar 10 actividades derivadas de las sugerencias de los ciudadanos. | Reportes de la encuesta y actividades derivadas a partir de las respuestas. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-01-02 | 2022-12-31
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Aplicar encuesta de temas interés de la rendición de cuentas con el fin de conocer las prioridades de la ciudadanía respecto a la gestión institucional y priorizarlos para el evento de Rendición de Cuentas. | TODOS | Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 1 vez al año. | Encuesta de temas interés de la ciudadanía para la rendición de cuentas. | Encuesta de temas interés para la rendición de cuentas (1) realizada. | Encuesta de temas interés para la rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-01 | 2022-10-31
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Publicar resultados de la encuesta realizada sobre temas de interés de la ciudadanía para el evento de Rendición de Cuentas. | TODOS | Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 1 vez al año. | Documento publicado con resultados de la encuesta realizada sobre temas de interés de la ciudadanía para el evento de Rendición de Cuentas. | Informe de resultados de la encuesta de temas de interés publicado (1) publicado. | Informe de resultados de la encuesta de temas de interés. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-01 | 2022-10-31
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Actualizar la matriz institucional de necesidades y expectativas de partes interesadas . | 4. PROVEEDORES Y 7. FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL ICFES | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. | 1 vez al año. | Matriz de necesidades y expectativas de partes interesadas publicado. | Matriz de necesidades y expectativas de partes interesadas actualizada y publicada. | Matriz de necesidades y expectativas de partes interesadas publicado. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-02 | 2022-12-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Desarrollar 4 encuentros del equipo de rendición de cuentas para revisar los avances de la estrategia de rendición de cuentas y formular actividades de mejora. | 4. PROVEEDORES Y 7. FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL ICFES | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. | 4 veces al año | (Número de reuniones realizadas / Total de reuniones proyectados realizar)*100 | 100% | Análisis del avance de la estrategia y compromisos derivados | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-01-02 | 2022-12-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Publicar informe de indicadores de desempeño. | TODOS | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. | Informe trimestral | (Número de informes de indicadores publicados / Total de informes de indicadores proyectados publicar)*100 | 100% | 4 Informes de indicadores. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-02 | 2022-12-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar Boletín de Gestión Institucional. | TODOS | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. | 2 veces al año. Semestral | (Número de boletines de gestión publicados / Total de boletines proyectados publicar)*100 | 100% | Boletín de Gestión Institucional. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-02 | 2022-12-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Presentar y publicar los informes de gestión, evaluación y auditoría. | TODOS | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | De acuerdo con las fechas establecidas en el Plan Anual de Auditoria | (Informes presentados por la OCI / Informes porgramados para presentar en el PAA de la vigencia) X 100 | 100% | Informes de gestión, evaluación y auditoría. | Oficina de Control Interno | 2022-01-03 | 2022-12-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades del componente de rendición de cuentas | TODOS | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Seguimiento Cuatrimestral | (Informes de seguimiento del PAAC publicados / Informes de seguimiento del PAAC programados en el PAA de la vigencia) X 100 | 100% | Publicar resultados de los seguimientos. | Oficina de Control Interno | 02/05/2022 01/09/2022 02/01/2023 | 13/05/2022 14/09/2022 16/01/2023
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Aplicar encuesta de evaluación del evento PÚBLICO de rendición de cuentas e identificar oportunidades de mejora. | TODOS | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación | 1 vez al año. | Aplicación de encuesta de evaluación del evento de rendición de cuentas | Encuesta de evaluación del evento de rendición de cuentas. | Encuesta de evaluación del evento de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-03-01 | 2022-10-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar y publicar informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas desarrollada. | TODOS | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación | 1 vez al año | Informe de Rendición de Cuentas publicado | Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia. | Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-01-01 | 2022-01-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar y publicar el Plan de Mejoramiento del ejercicio de Rendición de cuentas | TODOS | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación | Cada vez que se requiera | Número de actualizaciones y publicaciones del plan de mejora / cantidad de solicitudes de actualización | Proyección de plan de mejoramiento del ejercicio de rendición de cuentas | Publicación del plan de mejoramiento del ejercicio de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | 2022-01-01 | 2022-12-31

## Hoja2 (hidden)
Información de calidad y lenguaje comprensible | 1. EVALUADOS
Dialogo en doble via con la ciudadania y las organizaciones | 2. USUARIOS DE INFORMACIÓN
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3. CLIENTES INSTITUCIONALES
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4. PROVEEDORES
5. GOBIERNO Y ÓRGANOS DE CONTROL
6. INSTITUCIONES INTERNACIONALES HOMÓLOGAS
7. FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL ICFES
TODAS